## 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО "АСЭП" на 2016-2020 гг.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Министр ТЭК и ЖКХ | [11 empty] | Руководитель агентства по тарифам | [11 empty] | Генеральный директор ООО "АСЭП"
| Архангельской области | [11 empty] | и ценам Архангельской области
| __________________ А.П. Поташев | [11 empty] | _________________ Е.А. Попова | [11 empty] | _________________ Г.В. Шилкин
| "______"___________ 201___ года | [11 empty] | "______"___________ 201___ года | [11 empty] | "______"___________201___ года
| МП | [11 empty] | МП | [11 empty] | МП
без НДС
№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность / протяженность сетей |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства / проектирования/приобртений | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования
[8 empty] | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2018 года |  | План 2019 года |  | План 2020 года |  | Итого |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
|  | С/П | км | МВА |  |  | млн. руб. | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
| ВСЕГО |  | 43.204 | 8.28 |  |  | 273.741 | 6.1 | 0.5 | 5.62 | 0 | 11.604 | 2 | 6 | 1.05 | 13.88 | 4.1 | 43.204 | 7.65 | 33.468 | 47.116 | 50.657 | 66.7 | 75.8 | 273.741
1 | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство |  | 43.204 | 8.28 |  |  | 198.471 | 6.1 | 0.5 | 5.62 | 0 | 11.604 | 2 | 6 | 1.05 | 13.88 | 4.1 | 43.204 | 7.65 | 23.41 | 25.085 | 41.813 | 53.4 | 54.763 | 198.471
1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | П, С | 11.032 |  | 2017 | 2020 | 14.789 |  |  | 1.02 |  | 2.332 |  | 2.5 |  | 5.18 |  | 11.032 |  | 1.2 | 1.271 | 2.275 | 2.957 | 7.086 | 14.789
1.2 | Реконструкция ТП-925 | П, С |  | 0.5 | 2016 | 2016 | 4.3 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | П, С | 3.472 |  | 2018 | 2020 | 13.074 |  |  |  |  | 0.772 |  | 0.8 |  | 1.9 |  | 3.472 |  |  |  | 2.3 | 2.976 | 7.798 | 13.074
1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8 | П, С | 1.6 |  | 2020 | 2020 | 2.8 | [8 empty] | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
1.5 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская | П, С | 1.3 |  | 2017 | 2018 | 4.15 |  |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 1.1 | 3.05 |  |  | 4.15
1.6 | Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП | П, С |  | 0.4 | 2017 | 2018 | 1.49 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 1.32 | 0.17 |  |  | 1.49
1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма | П, С | 0.4 |  | 2017 | 2017 | 0.65 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65
1.8 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637 | П, С | 0.35 |  | 2018 | 2018 | 0.935 |  |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.935 |  |  | 0.935
1.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01 | П, С | 1 |  | 2016 | 2017 | 1.767 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.88 | 0.887 |  |  |  | 1.767
1.10 | Реконструкция ТП-902 | П, С |  | 0.8 | 2018 | 2018 | 3.48 | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.09 | 3.39 |  |  | 3.48
1.11 | Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525 | П, С |  | 0.8 | 2019 | 2019 | 5.917 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.917 |  | 5.917
1.12 | Реконструкция ТП-531 | П, С |  | 0.4 | 2020 | 2020 | 0.632 | [9 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.632 | 0.632
1.13 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-246 - ТП-555 | П, С | 0.65 |  | 2017 | 2018 | 2.132 |  |  |  |  | 0.65 | [5 empty] | 0.65 |  |  | 2.082 | 0.05 |  |  | 2.132
1.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км) | П, С | 3.1 |  | 2016 | 2018 | 1.773 |  |  | 0.6 |  | 2.5 | [5 empty] | 3.1 |  | 0.62 | 0.626 | 0.527 |  |  | 1.773
1.15 | Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский | П, С | 1.3 | 0.8 | 2018 | 2018 | 4.356 |  |  |  |  | 1.3 | 0.8 |  |  |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 0.1 | 4.256 |  |  | 4.356
1.16 | Реконструкция РП-31 | П, С |  |  | 2020 | 2020 | 4.445 | [16 empty] | 4.445 | 4.445
1.17 | Реконструкция РП-30 | П, С |  |  | 2019 | 2019 | 4.233 | [15 empty] | 4.233 |  | 4.233
1.18 | Реконструкция ТП-835 | П, С |  | 3.2 | 2019 | 2020 | 5.661 | [9 empty] | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 0.1 | 4.761 | 0.8 | 5.661
1.19 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка" | П, С |  |  | 2020 | 2020 | 5.4 | [14 empty] | 0.3 |  | 5.1 | 5.4
1.20 | Реконструкция электрических сетей п. Васьково | П, С | 2.4 |  | 2018 | 2018 | 3.41 |  |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.41 |  |  | 3.41
1.21 | Реконструкция ОТП в г. Онега | П, С |  |  | 2019 | 2019 | 6.467 | [13 empty] | 0.09 | 0.04 | 6.337 |  | 6.467
1.22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма | П, С | 3 |  | 2016 | 2019 | 6.255 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 3 |  | 0.882 | 1.295 |  | 4.078 |  | 6.255
1.23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро | П, С | 5.5 |  | 2016 | 2020 | 9.212 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 4 |  | 5.5 |  | 1.819 | 2.2 | 1.41 | 1.891 | 1.892 | 9.212
1.24 | Реконструкция ТП Хайнозеро | П, С |  | 0.5 | 2020 | 2020 | 2.159 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 2.159 | 2.159
1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега | П, С | 1.2 |  | 2019 | 2020 | 2 | [8 empty] | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
1.26 | Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега | П, С | 0.8 | 0.25 | 2019 | 2019 | 2.394 | [6 empty] | 0.8 | 0.25 |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0.1 | 2.294 |  | 2.394
1.27 | Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ | П, С | 6.1 | 0.63 | 2014 | 2016 | 1.311 | 6.1 | [9 empty] | 6.1 |  | 1.311 |  |  |  |  | 1.311
1.28 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район" | П, С |  |  | 2016 | 2020 | 44.583 | [12 empty] | 12.398 | 6.24 | 10.2 | 6.052 | 9.693 | 44.583
1.29 | Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г. | П, С |  |  | 2020 | 2020 | 2.3 | [16 empty] | 2.3 | 2.3
1.30 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район" | П, С |  |  | 2018 | 2020 | 14.954 | [13 empty] | 3.454 | 2.5 | 4 | 5 | 14.954
1.31 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район" | П, С |  |  | 2018 | 2020 | 9.742 | [13 empty] | 1.18 | 2.1 | 2.404 | 4.058 | 9.742
1.32 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район" | П, С |  |  | 2018 | 2019 | 1.2 | [13 empty] | 1 | 0.2 |  |  | 1.2
1.33 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г. | П, С |  |  | 2018 | 2019 | 10.5 | [13 empty] | 1.5 | 4.5 | 4.5 |  | 10.5
2 | Прочее | [5 empty] | 75.27 | [12 empty] | 10.058 | 22.031 | 8.844 | 13.3 | 21.037 | 75.27
2.1 | Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей |  |  |  | 2016 | 2020 | 7.541 | [12 empty] | 0.9 | 1 | 3.2 | 1.2 | 1.241 | 7.541
2.2 | Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП |  |  |  | 2017 | 2020 | 2.5 | [13 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.5
2.3 | Приобретение оргтехники |  |  |  | 2016 | 2020 | 3.832 | [12 empty] | 0.406 | 1.3 | 0.584 | 0.7 | 0.842 | 3.832
2.4 | Приобретение автотранспорта |  |  |  | 2016 | 2020 | 32.581 | [12 empty] | 5 | 8.481 | 3.8 | 7.1 | 8.2 | 32.581
2.5 | Приобретение прочих приборов и оборудования |  |  |  | 2016 | 2020 | 11.256 | [12 empty] | 2.052 | 1.4 | 0.15 | 1 | 6.654 | 11.256
2.6 | Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск) |  |  |  | 2016 | 2019 | 4.1 | [12 empty] | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 |  | 4.1
2.7 | Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2.1 | [12 empty] | 0.6 | 1.5 |  |  |  | 2.1
2.8 | Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск) |  |  |  | 2017 | 2017 | 6.8 | [12 empty] | 0.1 | 6.7 |  |  |  | 6.8
2.9 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  | 2018 | 2018 | 0.35 | [13 empty] | 0.15 | 0.2 |  |  | 0.35
2.10 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район" |  |  |  | 2019 | 2020 | 4 | [15 empty] | 1 | 3 | 4
2.11 | Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега |  |  |  | 2017 | 2018 | 0.21 | [13 empty] | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.21

## 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "АСЭП"
Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
______________________ Г.В. Шилкин
"_____"_______________20_____ года
М.П.
№ | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[7 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
| ВСЕГО | 273.741 | 8.057 | 87.634 | 170.648 | 7.402 |  |  |  | 7.65 |  |  |  |  | 43.204
1 | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство | 198.471 | 6.597 | 79.584 | 105.538 | 6.752 |  |  |  | 7.65 |  |  |  |  | 37.104
1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | 14.789 | 0.535 | 6.542 | 7.361 | 0.351 |  |  |  |  | 2017-2020 | 25 | жб | СИП4 | 11.032
1.2 | Реконструкция ТП-925 | 4.3 | 0.1 | 1.085 | 2.9 | 0.215 | 2017 | 25 | 2*ТМГ11 | 0.5
1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | 13.074 | 0.436 | 5.752 | 6.55 | 0.336 |  |  |  |  | 2019-2020 | 25 |  | ААБЛ | 3.472
1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8 | 2.8 | 0.2 | 1.144 | 1.4 | 0.056 |  |  |  |  | 2020 | 25 | жб | СИП4 | 1.6
1.5 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская | 4.15 | 0.1 | 1.897 | 1.902 | 0.251 |  |  |  |  | 2018 | 25 |  | ААБЛ | 1.3
1.6 | Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП | 1.49 | 0.1 | 0.634 | 0.73 | 0.026 | 2018 | 25 | ТМГ11 | 0.4
1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма | 0.65 | 0.05 | 0.225 | 0.325 | 0.05 |  |  |  |  | 2017 | 25 | жб | АС 70 | 0.4
1.8 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637 | 0.935 | 0.02 | 0.465 | 0.4 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 |  | ААБЛ | 0.35
1.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01 | 1.767 | 0.1 | 0.733 | 0.884 | 0.05 |  |  |  |  | 2017 | 25 |  | СИП3 | 1
1.10 | Реконструкция ТП-902 | 3.48 | 0.09 | 1.24 | 2.1 | 0.05 | 2018 | 25 | 2*ТМГ11 | 0.8
1.11 | Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525 | 5.917 | 0.2 | 1.417 | 4.2 | 0.1 | 2019 | 25 | 2*ТМГ11 | 0.8
1.12 | Реконструкция ТП-531 | 0.632 | 0.1 | 0.182 | 0.3 | 0.05 | 2020 | 25 | ТМГ11 | 0.4
1.13 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-246 - ТП-555 | 2.132 | 0.1 | 0.941 | 1.041 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 |  | ААБЛ | 0.65
1.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км) | 1.773 | 0.02 | 1.068 | 0.623 | 0.062 |  |  |  |  | 2018 | 25 | жб | АС 70 | 3.1
1.15 | Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский | 4.356 | 0.02 | 1.906 | 2.33 | 0.1 | 2018 | 25 | 2*ТМГ11 | 0.8 | 2018 | 25 | жб | ААБЛ, СИП3 | 1.3
1.16 | Реконструкция РП-31 | 4.445 | 0.2 | 1.245 | 2.9 | 0.1 | 2020 | 25
1.17 | Реконструкция РП-30 | 4.233 | 0.2 | 1.233 | 2.7 | 0.1 | 2019 | 25
1.18 | Реконструкция ТП-835 | 5.661 | 0.1 | 1.661 | 3.8 | 0.1 | 2020 | 25 | 2*ТМГ11 | 3.2
1.19 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка" | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 2020
1.20 | Реконструкция электрических сетей п. Васьково | 3.41 | 0.1 | 1.555 | 1.705 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 | жб | АС 70 | 2.4
1.21 | Реконструкция ОТП в г. Онега | 6.467 | 0.13 | 1.4 | 4.887 | 0.05 | 2019
1.22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма | 6.255 | 0.31 | 2.317 | 3.128 | 0.5 |  |  |  |  | 2017, 2019 | 25 | жб, дер. | СИП3 | 3
1.23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро | 9.212 | 0.1 | 4.228 | 3.704 | 1.18 |  |  |  |  | 2020 | 25 | жб | СИП3 | 5.5
1.24 | Реконструкция ТП Хайнозеро | 2.159 | 0.1 | 0.609 | 1.4 | 0.05 | 2020 | 25 | 2*ТМГ11 | 0.5
1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега | 2 | 0.1 | 0.8 | 1.05 | 0.05 |  |  |  |  | 2020 | 25 | жб | СИП3 | 1.2
1.26 | Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега | 2.394 | 0.1 | 0.844 | 1.4 | 0.05 | 2019 | 25 | ТМГ11 | 0.25 | 2019 | 25 | жб | СИП3 | 0.8
1.27 | Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ | 1.311 | 0 | 1.311 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | жб | АСБ | 6.1
1.28 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район" | 44.583 | 0.7 | 19.483 | 23.6 | 0.8 |  |  |  |  | 2016-2020 | 25
1.29 | Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г. | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2020 | 25
1.30 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район" | 14.954 | 0.629 | 5.88 | 7.62 | 0.825 |  |  |  |  | 2018-2020 | 25
1.31 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район" | 9.742 | 0.457 | 4.311 | 4.474 | 0.5 |  |  |  |  | 2018-2020 | 25
1.32 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район" | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2019 | 25
1.33 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г. | 10.5 | 0.3 | 4.876 | 5.124 | 0.2 |  |  |  |  | 2019 | 25
2 | Прочее | 75.27 | 1.46 | 8.05 | 65.11 | 0.65
2.1 | Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей | 7.541 | 0.29 | 2.01 | 5.141 | 0.1
2.2 | Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.1
2.3 | Приобретение оргтехники | 3.832 | 0 | 0 | 3.832 | 0
2.4 | Приобретение автотранспорта | 32.581 | 0 | 0 | 32.581 | 0
2.5 | Приобретение прочих приборов и оборудования | 11.256 | 0 | 0 | 11.256 | 0
2.6 | Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск) | 4.1 | 0.15 | 1.7 | 2.1 | 0.15
2.7 | Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1 | 2.1 | 0.1 | 0.85 | 1.05 | 0.1
2.8 | Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск) | 6.8 | 0.32 | 1.48 | 5 | 0
2.9 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район" | 0.35 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0
2.10 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район" | 4 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.2
2.11 | Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега | 0.21 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0

## 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Прогноз ввода / вывода объектов
| УТВЕРЖДАЮ | [19 empty] | СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Министр ТЭК и ЖКХ | [19 empty] | Руководитель агентства по тарифам | [8 empty] | Генеральный директор ООО "АСЭП"
| Архангельской области | [19 empty] | и ценам Архангельской области
| __________________ А.П. Поташев | [19 empty] | _________________ Е.А. Попова | [8 empty] | _________________ Г.В. Шилкин
| "______"___________ 201___ года | [19 empty] | "______"___________ 201___ года | [8 empty] | "______"___________201___ года
| МП | [19 empty] | МП | [8 empty] | МП
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВА, км |  |  |  |  | МВА, км | [5 empty] | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2018 года |  | План 2019 года |  | План 2020 года |  | Итого |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | млн. руб. | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. руб.
| ВСЕГО | [10 empty] | 283.287 | 6.1 | 0.5 | 5.62 | 0 | 11.604 | 2 | 6 | 1.05 | 13.88 | 4.1 | 43.204 | 7.65 | 43.014 | 47.116 | 50.657 | 66.7 | 75.8 | 283.287
1 | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство | [10 empty] | 208.017 | 6.1 | 0.5 | 5.62 | 0 | 11.604 | 2 | 6 | 1.05 | 13.88 | 4.1 | 43.204 | 7.65 | 32.956 | 25.085 | 41.813 | 53.4 | 54.763 | 208.017
1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | [10 empty] | 14.789 |  |  | 1.02 |  | 2.332 |  | 2.5 |  | 5.18 |  | 11.032 |  | 1.2 | 1.271 | 2.275 | 2.957 | 7.086 | 14.789
1.2 | Реконструкция ТП-925 | [10 empty] | 4.3 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | [10 empty] | 13.074 |  |  |  |  | 0.772 |  | 0.8 |  | 1.9 |  | 3.472 |  |  |  | 2.3 | 2.976 | 7.798 | 13.074
1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8 | [10 empty] | 2.8 | [8 empty] | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
1.5 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская | [10 empty] | 4.15 |  |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 1.1 | 3.05 |  |  | 4.15
1.6 | Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП | [10 empty] | 1.49 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 1.32 | 0.17 |  |  | 1.49
1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма | [10 empty] | 0.65 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65
1.8 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637 | [10 empty] | 0.935 |  |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.935 |  |  | 0.935
1.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01 | [10 empty] | 1.767 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.88 | 0.887 |  |  |  | 1.767
1.10 | Реконструкция ТП-902 | [10 empty] | 3.48 | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.09 | 3.39 |  |  | 3.48
1.11 | Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525 | [10 empty] | 5.917 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.917 |  | 5.917
1.12 | Реконструкция ТП-531 | [10 empty] | 0.632 | [9 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.632 | 0.632
1.13 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-246 - ТП-555 | [10 empty] | 2.132 |  |  |  |  | 0.65 | [5 empty] | 0.65 |  |  | 2.082 | 0.05 |  |  | 2.132
1.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км) | [10 empty] | 1.773 |  |  | 0.6 |  | 2.5 | [5 empty] | 3.1 |  | 0.62 | 0.626 | 0.527 |  |  | 1.773
1.15 | Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский | [10 empty] | 4.356 |  |  |  |  | 1.3 | 0.8 |  |  |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 0.1 | 4.256 |  |  | 4.356
1.16 | Реконструкция РП-31 | [10 empty] | 4.445 | [16 empty] | 4.445 | 4.445
1.17 | Реконструкция РП-30 | [10 empty] | 4.233 | [15 empty] | 4.233 |  | 4.233
1.18 | Реконструкция ТП-835 | [10 empty] | 5.661 | [9 empty] | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 0.1 | 4.761 | 0.8 | 5.661
1.19 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка" | [10 empty] | 5.4 | [14 empty] | 0.3 |  | 5.1 | 5.4
1.20 | Реконструкция электрических сетей п. Васьково | [10 empty] | 3.41 |  |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.41 |  |  | 3.41
1.21 | Реконструкция ОТП в г. Онега | [10 empty] | 6.467 | [13 empty] | 0.09 | 0.04 | 6.337 |  | 6.467
1.22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма | [10 empty] | 6.255 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 3 |  | 0.882 | 1.295 |  | 4.078 |  | 6.255
1.23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро | [10 empty] | 9.212 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 4 |  | 5.5 |  | 1.819 | 2.2 | 1.41 | 1.891 | 1.892 | 9.212
1.24 | Реконструкция ТП Хайнозеро | [10 empty] | 2.159 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 2.159 | 2.159
1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
1.26 | Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега | [10 empty] | 2.394 | [6 empty] | 0.8 | 0.25 |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0.1 | 2.294 |  | 2.394
1.27 | Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ | [10 empty] | 10.857 | 6.1 | [9 empty] | 6.1 |  | 10.857 |  |  |  |  | 10.857
1.28 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район" | [10 empty] | 44.583 | [12 empty] | 12.398 | 6.24 | 10.2 | 6.052 | 9.693 | 44.583
1.29 | Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г. | [10 empty] | 2.3 | [16 empty] | 2.3 | 2.3
1.30 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район" | [10 empty] | 14.954 | [13 empty] | 3.454 | 2.5 | 4 | 5 | 14.954
1.31 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район" | [10 empty] | 9.742 | [13 empty] | 1.18 | 2.1 | 2.404 | 4.058 | 9.742
1.32 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район" | [10 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1 | 0.2 |  |  | 1.2
1.33 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г. | [10 empty] | 10.5 | [13 empty] | 1.5 | 4.5 | 4.5 |  | 10.5
2 | Прочее | [10 empty] | 75.27 | [12 empty] | 10.058 | 22.031 | 8.844 | 13.3 | 21.037 | 75.27
2.1 | Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей | [10 empty] | 7.541 | [12 empty] | 0.9 | 1 | 3.2 | 1.2 | 1.241 | 7.541
2.2 | Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП | [10 empty] | 2.5 | [13 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.5
2.3 | Приобретение оргтехники | [10 empty] | 3.832 | [12 empty] | 0.406 | 1.3 | 0.584 | 0.7 | 0.842 | 3.832
2.4 | Приобретение автотранспорта | [10 empty] | 32.581 | [12 empty] | 5 | 8.481 | 3.8 | 7.1 | 8.2 | 32.581
2.5 | Приобретение прочих приборов и оборудования | [10 empty] | 11.256 | [12 empty] | 2.052 | 1.4 | 0.15 | 1 | 6.654 | 11.256
2.6 | Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск) | [10 empty] | 4.1 | [12 empty] | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 |  | 4.1
2.7 | Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1 | [10 empty] | 2.1 | [12 empty] | 0.6 | 1.5 |  |  |  | 2.1
2.8 | Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск) | [10 empty] | 6.8 | [12 empty] | 0.1 | 6.7 | 0 |  |  | 6.8
2.9 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район" | [10 empty] | 0.35 | [13 empty] | 0.15 | 0.2 |  |  | 0.35
2.10 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район" | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 1 | 3 | 4
2.11 | Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега | [10 empty] | 0.21 | [13 empty] | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.21

## 1.4
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Предложение о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
______________________ Г.В. Шилкин
"_____"_______________20_____ года
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Объем финансирования 2016-2020 гг., млн. руб. без НДС | [11 empty] | Объем корректировки |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  | всего |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | млн. руб. | % | км / МВА
|  | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  | план | скорректированный объем
| ВСЕГО | 281.584 | 273.741 | 33.468 | 33.468 | 47.116 | 47.116 | 58.5 | 50.657 | 66.7 | 66.7 | 75.8 | 75.8 | -7.843 | -2.7853 | 37,675 км / 4,45 МВА | 43,204 км / 7,65 МВА | 1. Исполнение предписания об устранении выявленных нарушений министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24.05.2018 г. 2. Приведение объемов финансирования мероприятий в соответствие с утвержденными агентством по тарифам и ценам Архангельской области источниками финансирования
1 | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство | 199.775 | 198.471 | 23.41 | 23.41 | 25.085 | 25.085 | 43.117 | 41.813 | 53.4 | 53.4 | 54.763 | 54.763 | -1.304 | -0.65273 | 37,675 км / 4,45 МВА | 43,204 км / 7,65 МВА
1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | 16.397 | 14.789 | 1.2 | 1.2 | 1.271 | 1.271 | 2.122 | 2.275 | 4.718 | 2.957 | 7.086 | 7.086 | -1.608 | -9.8067 | 12,465 км | 11,032 км
1.2 | Реконструкция ТП-925 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0,5 МВА | 0,5 МВА
1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | 15.874 | 13.074 |  |  |  |  | 1.3 | 2.3 | 5.976 | 2.976 | 8.598 | 7.798 | -2.8 | -17.6389 | 3,56 км | 3,472 км
1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8 | 2.8 | 2.8 | [8 empty] | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1,6 км | 1,6 км
1.5 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская | 4.2 | 4.15 |  |  | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3.05 |  |  |  |  | -0.05 | -1.1905 | 1,3 км | 1,3 км
1.6 | Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП | 1.32 | 1.49 |  |  | 1.32 | 1.32 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | 12.8788 | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0,4 км | 0,4 км
1.8 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637 | 1.68 | 0.935 |  |  |  |  | 1.68 | 0.935 |  |  |  |  | -0.745 | -44.3452 | 0,4 км | 0,35 км
1.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01 | 1.767 | 1.767 | 0.88 | 0.88 | 0.887 | 0.887 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 км | 1 км
1.10 | Реконструкция ТП-902 | 5.808 | 3.48 |  |  | 0.09 | 0.09 | 5.718 | 3.39 |  |  |  |  | -2.328 | -40.0826 | 0,8 МВА | 0,8 МВА
1.11 | Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525 | 5.917 | 5.917 | [6 empty] | 5.917 | 5.917 |  |  | 0 | 0 | 0,8 МВА | 0,8 МВА
1.12 | Реконструкция ТП-531 | 0.632 | 0.632 | [8 empty] | 0.632 | 0.632 | 0 | 0 | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.13 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-246 - ТП-555 | 2.082 | 2.132 |  |  | 2.082 | 2.082 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 | 2.4015 | 0,65 км | 0,65 км
1.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км) | 1.246 | 1.773 | 0.62 | 0.62 | 0.626 | 0.626 |  | 0.527 |  |  |  |  | 0.527 | 42.2953 | 0,6 км | 3,1 км
1.15 | Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский | 5.806 | 4.356 |  |  | 0.1 | 0.1 | 5.706 | 4.256 |  |  |  |  | -1.45 | -24.9742 | 1,3 км, 0,8 МВА | 1,3 км, 0,8 МВА
1.16 | Реконструкция РП-31 | 4.445 | 4.445 | [8 empty] | 4.445 | 4.445 | 0 | 0
1.17 | Реконструкция РП-30 | 4.233 | 4.233 | [6 empty] | 4.233 | 4.233 |  |  | 0 | 0
1.18 | Реконструкция ТП-835 | 0 | 5.661 | [5 empty] | 0.1 |  | 4.761 |  | 0.8 | 5.661 | 100 |  | 3,2 МВА
1.19 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка" | 5.496 | 5.4 |  |  |  |  | 0.396 | 0.3 |  |  | 5.1 | 5.1 | -0.096 | -1.7467
1.20 | Реконструкция ПС-78 | 2.725 | 0 |  |  |  |  | 2.725 | 0 |  |  |  |  | -2.725 | -100
1.21 | Реконструкция электрических сетей п. Васьково | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2,4 км | 2,4 км
1.22 | Реконструкция ОТП в г. Онега | 6.749 | 6.467 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.322 | 0.04 | 6.337 | 6.337 |  |  | -0.282 | -4.1784
1.23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма | 6.255 | 6.255 | 0.882 | 0.882 | 1.295 | 1.295 |  |  | 4.078 | 4.078 |  |  | 0 | 0 | 3 км | 3 км
1.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро | 9.729 | 9.212 | 1.819 | 1.819 | 2.2 | 2.2 | 1.927 | 1.41 | 1.891 | 1.891 | 1.892 | 1.892 | -0.517 | -5.314 | 7 км | 5,5 км
1.25 | Реконструкция ТП Хайнозеро | 2.159 | 2.159 | [8 empty] | 2.159 | 2.159 | 0 | 0 | 0,5 МВА | 0,5 МВА
1.26 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега | 2.366 | 2 |  |  |  |  | 0.366 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.366 | -15.4691 | 1,2 км | 1,2 км
1.27 | Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега | 2.394 | 2.394 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 2.294 | 2.294 |  |  | 0 | 0 | 0,8 км, 0,25 МВА | 0,8 км, 0,25 МВА
1.28 | Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ | 0 | 1.311 |  | 1.311 | [8 empty] | 1.311 | 100 |  | 6,1 км
1.29 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район" | 40.552 | 44.583 | 13.709 | 12.398 | 6.24 | 6.24 | 4.858 | 10.2 | 6.052 | 6.052 | 9.693 | 9.693 | 4.031 | 9.9403
1.30 | Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г. | 2.3 | 2.3 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 0 | 0
1.31 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район" | 14.954 | 14.954 |  |  | 3.454 | 3.454 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0
1.32 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район" | 9.149 | 9.742 |  |  | 1.18 | 1.18 | 1.507 | 2.1 | 2.404 | 2.404 | 4.058 | 4.058 | 0.593 | 6.4816
1.33 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район" | 1.88 | 1.2 |  |  | 1 | 1 | 0.88 | 0.2 |  |  |  |  | -0.68 | -36.1702
1.34 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г. | 10.5 | 10.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 0 | 0
2 | Прочее | 81.809 | 75.27 | 10.058 | 10.058 | 22.031 | 22.031 | 15.383 | 8.844 | 13.3 | 13.3 | 21.037 | 21.037 | -6.539 | -7.993
2.1 | Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей | 5.5 | 7.541 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.159 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.241 | 1.241 | 2.041 | 37.1091
2.2 | Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
2.3 | Приобретение оргтехники | 3.832 | 3.832 | 0.406 | 0.406 | 1.3 | 1.3 | 0.584 | 0.584 | 0.7 | 0.7 | 0.842 | 0.842 | 0 | 0
2.4 | Приобретение автотранспорта | 38.021 | 32.581 | 5 | 5 | 8.481 | 8.481 | 9.24 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -5.44 | -14.3079
2.5 | Приобретение прочих приборов и оборудования | 11.606 | 11.256 | 2.052 | 2.052 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.15 | 1 | 1 | 6.654 | 6.654 | -0.35 | -3.0157
2.6 | Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск) | 4.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | -0.5 | -10.8696
2.7 | Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0
2.8 | Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск) | 8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | [5 empty] | -1.2 | -15
2.9 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район" | 1.45 | 0.35 |  |  | 0.15 | 0.15 | 1.3 | 0.2 |  |  |  |  | -1.1 | -75.8621
2.10 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район" | 4 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
2.11 | Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега | 0.2 | 0.21 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 5

## 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
______________________ Г.В. Шилкин
"_____"_______________20_____ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления / проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 г., % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016 г., % | Стоимость объекта, млн.руб. |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | мощность,МВА | длина, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация | заключение Главгосэкспертизы | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод | разрешение на строительство |  |  | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу | доходность |  | срок окупаемости
[19 empty] | NPV, млн.руб. | IRR, % | простой | дисконтированный
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 11.032 | 2017 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.789 |  | Обеспечение качества передаваемой электроэнергии; обеспечение перспективных нагрузок, повышение надежности схемы электроснабжения. | Пониженная надежность схемы электроснабжения; отсутствие возможности обеспечения требуемой категории надежности присоединенных потребителей; отсутствие резерва мощности; пониженное напряжение; высокие потери при передаче электроэнергии;несоответствеие качества передаваемой электроэнергии ГОСТ13109-97; невозможность обеспечения перспективных нагрузок |  | -20.5755 | 13% | 7,1 лет | 12 лет
2 | Реконструкция ТП-925 | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.5 |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.3
3 | Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 3.472 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.074
4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8 | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 1.6 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8
5 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 1.3 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.15
6 | Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.4 |  | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.49
7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 0.4 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.65
8 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637 | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 0.35 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.935
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01 | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 1 | 2016 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.767
10 | Реконструкция ТП-902 | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.8 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.48
11 | Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525 | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.8 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.917
12 | Реконструкция ТП-531 | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.4 |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.632
13 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-246 - ТП-555 | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 0.65 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.132
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км) | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 3.1 | 2016 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.773
15 | Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.8 | 1.3 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.356
16 | Реконструкция РП-31 | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.445
17 | Реконструкция РП-30 | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.233
18 | Реконструкция ТП-835 | Арх. обл. | Арх. обл. | 3.2 |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.661
19 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка" | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.4
20 | Реконструкция электрических сетей п. Васьково | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 2.4 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.41
21 | Реконструкция ОТП в г. Онега | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.467
22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 3 | 2016 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.255
23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 5.5 | 2016 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.212
24 | Реконструкция ТП Хайнозеро | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.5 |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.159
25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега | Арх. обл. | Арх. обл. |  | 1.2 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2
26 | Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.25 | 0.8 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.394
27 | Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ | Арх. обл. | Арх. обл. | 0.63 | 6.1 | 2014 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.857
28 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район" | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2016 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 44.583
29 | Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г. | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.3
30 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район" | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2018 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.954
31 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район" | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2018 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.742
32 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район" | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2
33 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г. | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.5
34 | Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2016 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.541
35 | Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2017 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5
36 | Приобретение оргтехники | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2016 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.832
37 | Приобретение автотранспорта | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2016 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 32.581
38 | Приобретение прочих приборов и оборудования | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2016 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.256
39 | Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск) | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2016 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.1
40 | Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1 | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1
41 | Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск) | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.8
42 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район" | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35
43 | Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район" | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4
44 | Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега | Арх. обл. | Арх. обл. |  |  | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.21

## 2.3
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
______________________ Г.В. Шилкин
"_____"_______________20_____ года
М.П.
Исходные данные | Значение |  | Собственный капитал
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 273.741 |  | Простой период окупаемости |  |  |  |  | 7,1 лет
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  |  |  | 12 лет
Срок амортизации, лет | 25 |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, млн. руб. |  |  |  |  | -20.5755
Кол-во объектов, ед.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 3.85 |  | Целесообразность реализации проекта* |  |  |  |  | +
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 5 |  | *показатели NPV и IRR рассчитаны исходя из периода реализации 10 лет, для достижения срока окупаемости срок реалиции должен быть от 12 лет
Периодичность ремонта объекта, лет | 5
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 68.4352
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 36
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10
Доля собственных средств | 1
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 10
Период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
Прогноз инфляции | 4.7 | 4.5 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9
Кумулятивная инфляция | 4.7 | 9.2 | 13.2 | 16.9 | 20.4 | 23.8 | 27.1 | 30.3 | 33.4 | 36.4 | 39.3
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
Доход | 35 | 37.835 | 41.6185 | 45.7804 | 50.3584 | 55.3942 | 60.9336 | 67.027 | 73.7297 | 81.1027 | 89.213
Операционные расходы | 3 | 3.15 | 3.3075 | 3.4729 | 3.6465 | 3.8288 | 4.0203 | 4.2213 | 4.4324 | 4.654 | 4.8867
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0.2715 | 0.83355 | 1.6671 | 2.5007 | 4.2511 | 4.6762 | 5.1438 | 5.6582 | 6.224 | 6.8464 | 7.5311
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) | 31.7285 | 33.8214 | 36.5939 | 39.7468 | 42.4008 | 46.0592 | 50.9395 | 56.3175 | 62.2433 | 68.7723 | 75.9652
Амортизация | 16.319 | 21.263 | 26.068 | 30.7 | 36.8 | 41.5 | 46.35 | 51.78 | 57.9 | 63.4 | 69.5
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 15.4095 | 12.5584 | 10.5259 | 9.0468 | 5.6008 | 4.5592 | 4.5895 | 4.5375 | 4.3433 | 5.3723 | 6.4652
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 15.4095 | 12.5584 | 10.5259 | 9.0468 | 5.6008 | 4.5592 | 4.5895 | 4.5375 | 4.3433 | 5.3723 | 6.4652
Налог на прибыль | 3.0819 | 2.5117 | 2.1052 | 1.8094 | 1.1202 | 0.91183 | 0.9179 | 0.9075 | 0.86866 | 1.0745 | 1.293
Чистая прибыль | 12.3276 | 10.0468 | 8.4207 | 7.2375 | 4.4806 | 3.6473 | 3.6716 | 3.63 | 3.4746 | 4.2978 | 5.1721
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 15.4095 | 12.5584 | 10.5259 | 9.0468 | 5.6008 | 4.5592 | 4.5895 | 4.5375 | 4.3433 | 5.3723 | 6.4652
Амортизация | 16.319 | 21.263 | 26.068 | 30.7 | 36.8 | 41.5 | 46.35 | 51.78 | 57.9 | 63.4 | 69.5
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 3.0819 | 2.5117 | 2.1052 | 1.8094 | 1.1202 | 0.91183 | 0.9179 | 0.9075 | 0.86866 | 1.0745 | 1.293
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | 2016 год: 33.468; 2017 год: 47.116; 2018 год: 50.657; 2019 год: 66.7; 2020 год: 75.8
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | 28.6466 | 31.3098 | 34.4887 | 37.9375 | 41.2806 | 45.1473 | 50.0216 | 55.41 | 61.3746 | 67.6978 | 74.6721
Накопленный чистый денежный поток | 28.6466 | 59.9564 | 94.4451 | 132.3825 | 173.6631 | 218.8105 | 268.8321 | 324.2421 | 385.6167 | 453.3145 | 527.9867
Коэффициент дисконтирования | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Дисконтированный денежный поток | 28.6466 | 27.2259 | 26.0784 | 24.9445 | 23.6023 | 22.4462 | 21.6257 | 20.8307 | 20.0635 | 19.2439 | 18.4578
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 28.6466 | 55.8725 | 81.9509 | 106.8954 | 130.4977 | 152.9439 | 174.5697 | 195.4003 | 215.4638 | 234.7077 | 253.1655
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -4.8214 | -24.7115 | -49.2901 | -91.0456 | -143.2433 | -120.7971 | -99.1713 | -78.3407 | -58.2772 | -39.0333 | -20.5755
Внутренняя норма доходности (IRR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13%
Срок окупаемости (PBP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 лет

## 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
______________________ Г.В. Шилкин
"_____"_______________20_____ года
М.П.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий / работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
Реконструкция ТП-925
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2020 г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 2 кв. 2018 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
Реконструкция ТП-902
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
3.3 | Монтаж временного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
3.4 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.5 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.6 | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций | 2 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2019 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2019 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
Реконструкция ТП-531
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 3 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 2 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА на о. Краснофлотский
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 4 кв. 2017 г. | 1 кв 2018 г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв 2018 г. | 1 кв 2018 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв 2018 г. | 2 кв 2018 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
Реконструкция РП-31
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Реконструкция РП-30
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
Реконструкция ТП-835
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2020 г.
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Реконструкция электрических сетей п. Васьково
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
Реконструкция ОТП в г. Онега
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.5 | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма" 1 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.5 | Завершение строительства | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма" 2 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв 2019 г. | 1 кв 2019 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв 2019 г. | 1 кв 2019 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв 2019 г. | 1 кв 2019 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв 2019 г. | 1 кв 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2020 г. | 2 кв. 2019 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2019 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
Реконструкция ТП Хайнозеро
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.5 | Завершение строительства | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 3кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2019 г. | 1 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2014 г. | 2 кв. 2015 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2015 г. | 1 кв. 2016 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2020 г. | 1 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2019 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2019 г.
Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2020 г.
Приобретение оргтехники
1 | Подготовка и проведение торгов на право заключения договоров поставки оргтехники | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Определение победителей торгов на право заключения договоров поставки оргтехники, заключение договоров поставки | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
Приобретение автотранспорта
1 | Подготовка и проведение торгов на право заключения договоров поставки автотранспорта | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Определение победителей торгов на право заключения договоров поставки автотранспорта, заключение договоров поставки | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
Приобретение прочих приборов и оборудования
1 | Подготовка и проведение торгов на право заключения договоров поставки приборов и оборудования | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
2 | Определение победителей торгов на право заключения договоров поставки автотранспорта, заключение договоров поставки | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2020 г.
Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)
1 | Ремонт и обустройство производственной базы | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2019 г.
Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1
1 | Ремонт и обустройство производственной базы | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г.
Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Инженерные изыскания | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства | 3 кв. 2016 г. | 3 кв. 2017 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв 2018 г. | 4 кв. 2017 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район"
1 | Предпроектный и проектный этап
| Заключение договора на аренду земельного участка | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.5 | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район"
1 | Предпроектный и проектный этап
| Заключение договора на аренду земельного участка | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2020 г. | 2 кв. 2020 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2020 г. | 3 кв. 2020 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
3.5 | Завершение строительства | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г.
Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.2 | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.3 | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.2 | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.3 | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.4 | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.5 | Завершение строительства | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г.
4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г.
4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г.

## 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
______________________ Г.В. Шилкин
"_____"_______________20_____ года
М.П.
млн. руб. без НДС
№ п/п | Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
|  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 417.512 | 455.0881 | 491.4951 | 525.8998 | 567.9718
в том числе:
1.1 | Выручка от реализации услуг по передаче электрической энергии | 417.512 | 455.0881 | 491.4951 | 525.8998 | 567.9718
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 409.2407 | 442.09 | 478.9845 | 518.4526 | 562.3907
1 | Материальные расходы, всего | 94.33 | 99.9475 | 106.0615 | 112.7256 | 119.9996
в том числе:
1.1 | Топливо | 4.665 | 5.1315 | 5.6447 | 6.2091 | 6.83
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 27.345 | 30.6264 | 34.3016 | 38.4178 | 43.0279
1.3 | Покупная электроэнергия | 62.32 | 64.1896 | 66.1153 | 68.0987 | 70.1417
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 91.8407 | 99.188 | 109.1068 | 120.0175 | 132.0192
3 | Амортизационные отчисления | 16.319 | 21.263 | 26.068 | 30.7 | 36.8
4 | Налоги и сборы, всего | 5.85 | 6.7275 | 7.7366 | 8.8971 | 10.2317
5 | Прочие расходы, всего | 200.901 | 214.9641 | 230.0116 | 246.1124 | 263.3402
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 55.108 | 63.3742 | 72.8803 | 83.8124 | 96.3842
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 8.2713 | 12.998 | 12.5107 | 7.4472 | 5.581
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1 | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств
2 | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 8.2713 | 12.998 | 12.5107 | 7.4472 | 5.581
VI | Налог на прибыль | 1.6543 | 2.5996 | 2.5021 | 1.4894 | 1.1162
VII | Чистая прибыль | 6.617 | 10.3984 | 10.0085 | 5.9578 | 4.4648
VIII | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли
IX | Изменение дебиторской задолженности
1 | Увеличение дебиторской задолженности
2 | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X | Изменение кредиторской задолженности
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XII | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XIII | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI | Капитальные вложения | 17.149 | 25.853 | 24.589 | 36 | 39
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 417.512 | 455.0881 | 491.4951 | 525.8998 | 567.9718
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 411.725 | 449.2797 | 480.0076 | 525.242 | 565.7069
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 5.787 | 5.8084 | 11.4875 | 0.65779 | 2.2648
Справочно:
1 | EBITDA | 24.5903 | 34.261 | 38.5787 | 38.1472 | 42.381
2 | Долг на конец периода
3 | Прогноз тарифов

## 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. рублей
| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Министра ТЭК и ЖКХ |  | Руководитель агентства по тарифам |  |  |  | Генеральный директор ООО "АСЭП"
| Архангельской области |  | и ценам Архангельской области
| _________________ А.П. Поташев |  | _________________ Е.А. Попова |  |  |  | _________________ Г.В. Шилкин
| "______"___________ 201___ года |  | "______"___________ 201___ года |  |  |  | "______"___________201___ года
| МП |  | МП |  |  |  | МП
без НДС
№ | Источник финансирования | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства | 33.468 | 47.116 | 50.657 | 66.7 | 75.8 | 273.741
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 17.149 | 25.853 | 24.589 | 36 | 39 | 142.591
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 17.149 | 25.853 | 24.589 | 36 | 39 | 142.591
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 16.319 | 21.263 | 26.068 | 30.7 | 36.8 | 131.15
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.319 | 21.263 | 26.068 | 30.7 | 36.8 | 131.15
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 33.468 | 47.116 | 50.657 | 66.7 | 75.8 | 273.741